南投縣東埔國民小學108學年度母親節慶祝活動實施計畫

壹、依據：

一、108學年度第二學期校務工作計畫。

貳、目的：

一、落實親職教育與親子互動，加強學校與家庭連繫，激發家長關心子女教育，發揮親職教育功能。

二、透過系列活動，營造溫馨友善氣氛，鼓勵親子雙方對彼此表達關懷、慈愛與尊重之態度。

三、培養學生感恩，惜福情懷及孝悌美德。

參、實施對象：

（一）幼兒園、一至六年級師生。

（二）學生家長。

肆、時間：

109年5月6日（三）8：30~11：30

- 實施內容：

一、班級教學參觀       二、親子活動

三、親職教育講座       四、愛的饗宴。

陸、活動流程：

| 時間 | 活動項目 | 內容 | 地 點 | 負責人 | 協辦 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30~09:20 | 簽到& 教學參觀 | 家長簽到後到各班教學參觀 | 辦公室前及各班教室 | 玟嬰師 育真師 |  |
| 09:30~10:10 | 親子活動 | 1.主席致詞 2.幫媽媽搥背 3.獻花、卡片 | 文化走廊 | 學務組長 教務組長 | 各班 導師 |
| 10:30~11：45 | 親職教育講座 &衛生、防災宣導 | 1.講師:弘光科大吳海助教授 2.講師:衛生室護士、撒菲主任 | 圖書室 | 教導主任 | 姿宇師 |
| 11：45~ | 愛的饗宴 | 發放家長餐盒 | 圖書室 | 教導主任 |  |

柒、工作分配：

| 工 作 項 目 | 負責人 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 計畫擬定、 工作分配 | 教導主任 | 4/27行政會議討論修正定案 |
| 家長通知單 | 教導主任 | 請導師協助通知單發放與收回 |
| 歡迎海報 活動流程表 | 幼兒園教師 | 張貼於辦公室前 |
| 家長簽到處 | 玟嬰師、育真師家儀師 | 引導家長簽到、測量體溫、協助活動說明等 |
| 教學參觀 | 各班任課教師 | 教室內請準備椅子給家長 |
| 活動場地佈置 | 君惠、姿宇師 | 場地打掃、桌椅排放及復原 |
| 親子活動主持 | 叔佩、新培 麗春師 | 1.幫媽媽搥背(開始播放音樂) 2.獻花、卡片 |
| 母親節卡片製作 | 藝文領域教師 | 利用藝文課完成 |
| 母親節感恩影片 拍攝製作 | 君惠、儀庭師 | 拍攝製作全校師生母親節感恩影片 |
| 親職講座辦理 | 教導主任、姿宇師 | 會場簽到處、拍照、發放餐盒 |
| 物品採購 | 總務主任 | 各單位需求物品統籌及購買 |
| 茶水 | 育真師 | 茶水準備及收拾 |
| 拍照 | 婷婷師 | 成果照片儲存於流通網 |
| 經費核銷&成果製作 | 教導主任 | 教育優先區-親職教育計畫憑證核銷、成果製作 |

捌、經費概算：由教育優先區及運動會暨學生活動費支出

| 項目 | 單位 | 單價 | 數量 | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外聘講師鐘點費 (含補充保費) | 時 | 2000 | 2 | 4080 | (含補充保費80元) 由教育優先區經費支出 |
| 講師交通費 | 式 | 650 | 1 | 650 | 由教育優先區經費支出 |
| 家長餐盒 | 人 | 80 | 100 | 8000 | 由運動會暨學生活動費支出 |
| 合計 |  |  |  | 12730 |  |
| 本項計畫經費概算總額為：新台幣 壹萬貳仟柒佰參拾元整 |  |  |  |  |  |

玖、本計劃經校長核准後實施，修正亦同。

拾、預期效益：

一、喚起師生重視孝道的傳統美德，於生活中具體展現孝親行動。

二、強化親師生互動交流，促進親師生溫馨和諧文化。

承辦:  陳香穎             教導主任:    陳香穎                  校長:朱懿幰