南投縣東埔國民小學108學年度母親節慶祝活動實施計畫
壹、依據：
一、108學年度第二學期校務工作計畫。
貳、目的：
一、落實親職教育與親子互動，加強學校與家庭連繫，激發家長關心子女教育，發揮親職教育功能。
二、透過系列活動，營造溫馨友善氣氛，鼓勵親子雙方對彼此表達關懷、慈愛與尊重之態度。
三、培養學生感恩，惜福情懷及孝悌美德。
參、實施對象：
（一）幼兒園、一至六年級師生。
（二）學生家長。
肆、時間：
    109年5月6日（三）8：30~11：30
5、 實施內容：
 一、班級教學參觀       二、親子活動
三、親職教育講座       四、愛的饗宴。

陸、活動流程：

	時間
	活動項目
	內容
	地   點
	負責人
	協辦

	08:30~09:20
	簽到&
教學參觀
	家長簽到後到各班教學參觀
	辦公室前及各班教室
	玟嬰師
育真師
	


	09:30~10:10
	親子活動
	1.主席致詞
2.幫媽媽搥背
3.獻花、卡片
	文化走廊
	學務組長
教務組長
	各班
導師

	10:30~11：45
	親職教育講座
&衛生、防災宣導
	1.講師:弘光科大吳海助教授
2.講師:衛生室護士、撒菲主任
	圖書室
	教導主任
	姿宇師

	11：45~
	愛的饗宴
	發放家長餐盒
	圖書室
	教導主任
	




 






柒、工作分配：

	工 作 項 目
	負責人
	備      註

	計畫擬定、
     工作分配
	教導主任
	4/27行政會議討論修正定案

	    家長通知單
	教導主任
	請導師協助通知單發放與收回

	歡迎海報
活動流程表
	幼兒園教師
	張貼於辦公室前

	家長簽到處
	  玟嬰師、育真師家儀師
	引導家長簽到、測量體溫、協助活動說明等

	教學參觀
	各班任課教師
	教室內請準備椅子給家長

	活動場地佈置
	君惠、姿宇師
	場地打掃、桌椅排放及復原

	親子活動主持
	  叔佩、新培
     麗春師  
	1.幫媽媽搥背(開始播放音樂)
2.獻花、卡片

	母親節卡片製作
	藝文領域教師
	利用藝文課完成

	母親節感恩影片
拍攝製作
	君惠、儀庭師
	拍攝製作全校師生母親節感恩影片

	親職講座辦理
	教導主任、姿宇師
	會場簽到處、拍照、發放餐盒

	物品採購
	總務主任
	各單位需求物品統籌及購買

	茶水
	育真師
	茶水準備及收拾

	拍照
	     婷婷師  
	成果照片儲存於流通網

	經費核銷&成果製作
	教導主任
	教育優先區-親職教育計畫憑證核銷、成果製作



捌、經費概算：由教育優先區及運動會暨學生活動費支出
	項目
	單位
	單價
	數量
	金額
	備註

	外聘講師鐘點費
(含補充保費)
	時
	 2000
	2
	4080
	(含補充保費80元) 由教育優先區經費支出

	講師交通費
	式
	650
	1
	650
	由教育優先區經費支出

	家長餐盒
	人
	80
	100
	8000
	由運動會暨學生活動費支出

	合計
	
	
	
	12730
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玖、本計劃經校長核准後實施，修正亦同。

拾、預期效益：
    一、喚起師生重視孝道的傳統美德，於生活中具體展現孝親行動。
    二、強化親師生互動交流，促進親師生溫馨和諧文化。
  
承辦:  陳香穎             教導主任:    陳香穎                  校長:朱懿幰
